## Cronograma Pasaporte
Coordinador | Carol Cecilia Chuy Escobar
Fecha de inicio | 2024-04-18 | [7 empty] | 2024-04-18
Fecha final | 2024-04-18 | [7 empty] | 2024-04-18
Avance general | 0%
Fecha de informe | 2024-04-18
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Duración en Dias | Fecha final | Fecha de realización | Fecha de Integración de cambios | Progreso | Estado
Fase de análisis de requerimientos | Todos los integrantes | [5 empty] | 0% | Pendiente
Planificacion de la Fase | Andrea Corado | 2024-04-18 | 7 | 2024-04-25 |  |  | 0% | Pendiente
Fase de análisis y diseño | Todos los integrantes | 2024-04-25 | 14 | 2024-05-09 |  |  | 0% | Pendiente
Diagrama de Contexto y Cero | Todos los integrantes | 2024-04-10 | 1 | 2024-04-10 |  |  | 0% | Pendiente
Diagrama de Proceso hijo | Individual | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | Pendiente
Diagrama de Casos de Uso | Todos los integrantes | 2024-04-19 | 2 | 2024-04-20 |  |  | 0% | Pendiente
Diagrama de Clases | Todos los integrantes | 2024-04-20 | 3 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Diagrama Entidad Relación | Todos los integrantes | 2024-04-20 | 3 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Diagrama de Actividades | Individual | 2024-04-20 | 3 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Diagrama de Componentes | Todos los integrantes | 2024-04-20 | 3 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Diseño de Base de Datos | Todos los integrantes | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | Pendiente
Prototipo no funcional | Todos los integrantes | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | Pendiente
Prototipo 40% | Todos los integrantes | 2024-02-13 | 3 | 2024-02-18 |  |  | 0% | Pendiente
Prototipo 60% | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 2 | 2024-02-21 |  |  | 0% | Pendiente
Sofware Funcional | Todos los integrantes | 0 | 2 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Manuales de usuario y Tecnico | Todos los integrantes | 2024-04-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Capacitacion Multimedia | Todos los integrantes | 2024-04-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Implementacion del Sistema | Todos los integrantes | 2024-04-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Pruebas y Desarrollo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Capacitación a los usuarios | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Implementación de correcciónes | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
ESPECIFICO
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Duración en Dias | Fecha final | Fecha de realización | Fecha de Integración de cambios | Progreso | Estado
Análisis de Requerimientos | Todos los integrantes
Realizar entrevistas al cliente |  | 2024-04-18 | 2 | 2024-04-25 |  |  | 0% | Pendiente
Realizar encuestas y cuestionarios |  | 2024-04-18 | 2 | 2024-04-25 |  |  | 0% | Pendiente
Planificación de la fase | Todos los integrantes
Crear la planificación de todo el proyecto |  | 2024-04-18 | 7 | 2024-04-25 |  |  | 0% | Pendiente
Definir roles |  | 2024-04-19 | 7 | 2024-04-26 |  |  | 0% | Pendiente
Benchmarking | Todos los integrantes
Diagrama de Contexto | Todos los integrantes | 2024-04-10 | 2 | 2024-04-12 |  |  | 0% | Pendiente
Diagrama Cero | Todos los integrantes | 2024-04-13 | 2 | 2024-04-15 |  |  | 0% | Pendiente
Diagrama De Procesos Hijo | Individual | 2024-04-16 | 2 | 2024-04-18 |  |  | 0% | Pendiente
Inventario | [6 empty] | 0% | Pendiente
Compras | [6 empty] | 0% | Pendiente
Ventas | [6 empty] | 0% | Pendiente
Cuentas Corrientes | [6 empty] | 0% | Pendiente
Diagrama de Casos de Uso | Todos los integrantes | 2024-04-19 | 2 | 2024-04-20 |  |  | 0% | Pendiente
Diagrama de Clases | Todos los integrantes | 2024-04-20 | 3 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Diagrama Entidad Relación | Todos los integrantes | 2024-04-20 | 3 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Inventario | [6 empty] | 0% | Pendiente
Compras | [6 empty] | 0% | Pendiente
Ventas | [6 empty] | 0% | Pendiente
Cuentas Corrientes | [6 empty] | 0% | Pendiente
Diagrama de Actividades | Individual | 2024-04-20 | 3 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Inventario | [6 empty] | 0% | Pendiente
Compras | [6 empty] | 0% | Pendiente
Ventas | [6 empty] | 0% | Pendiente
Cuentas Corrientes | [6 empty] | 0% | Pendiente
Diseño de base de datos | Todos los integrantes | 2024-04-20 | 3 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Inventario | [6 empty] | 0% | Pendiente
Compras | [6 empty] | 0% | Pendiente
Ventas | [6 empty] | 0% | Pendiente
Cuentas Corrientes | [6 empty] | 0% | Pendiente
Prototipo no funcional | Todos los integrantes | [5 empty] | 0% | Pendiente
Inventario | [6 empty] | 0% | Pendiente
Compras | [6 empty] | 0% | Pendiente
Ventas | [6 empty] | 0% | Pendiente
Cuentas Corrientes | [6 empty] | 0% | Pendiente
Prototipo 40% | Todos los integrantes | 2024-02-13 | 3 | 2024-02-18 |  |  | 0% | Pendiente
Inventario | [6 empty] | 0% | Pendiente
Compras | [6 empty] | 0% | Pendiente
Ventas | [6 empty] | 0% | Pendiente
Cuentas Corrientes | [6 empty] | 0% | Pendiente
Prototipo 60% | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 2 | 2024-02-21 |  |  | 0% | Pendiente
Inventario | [6 empty] | 0% | Pendiente
Compras | [7 empty] | Pendiente
Ventas | [6 empty] | 0% | Pendiente
Cuentas Corrientes | [6 empty] | 0% | Pendiente
Software funcional | Todos los integrantes | 0 | 2 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Inventario | [6 empty] | 0% | Pendiente
Compras | [7 empty] | Pendiente
Ventas | [6 empty] | 0% | Pendiente
Cuentas Corrientes | [6 empty] | 0% | Pendiente
Manuales de usuario y tecnico | Individual | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Manual Usuario | Individual | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Inventario | [6 empty] | 0% | Pendiente
Compras | [7 empty] | Pendiente
Ventas | [6 empty] | 0% | Pendiente
Cuentas Corrientes | [6 empty] | 0% | Pendiente
Manual Tecnico | Individual | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | Pendiente
Inventario | [6 empty] | 0% | Pendiente
Compras | [7 empty] | Pendiente
Ventas | [6 empty] | 0% | Pendiente
Cuentas Corrientes | [6 empty] | 0% | Pendiente
Implementacion del sistema | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Pruebas | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Crear Casos de Prueba | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-19 |  |  | 0% | Pendiente
Capacitación a los usuarios | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-19 |  |  | 0% | Pendiente
Crear Casos de Prueba | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 7 | 2024-02-19 |  |  | 0% | Pendiente
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row above]